## 工作量估计
|  |  | 优先级 | 工作量估计（单位：人天, 含UI设计、设计、编码、测试等全过程）
Infrastructure
| Magento2 准备、部署 |  | H | 3
搜索
|  | ASIN、产品关键字搜索 | H | 5
CMS
|  | 各种活动页面的发布、编辑管理 | H | 10
|  | 自动同步到各社交媒体 | L | 10 |  | 基于RSS同步，如果某个社交媒体不支持需要额外工作量
页面统计
|  | 针对不同页面的PV等统计 | M | 1 |  | 基于ga统计等平台
| 相关帖子文章推荐(品类标注） |  | L | 2
用户管理
|  | 用户登录，Facebook、Gmail等对接 | H | 5
|  | 用户Profile | H | 2
| 页面定制Theme |  | H | 5
| 访问性能优化 | 相比现有官网快 | H | 3
Product
| 产品列表 |  | H | 2
| 产品详情 |  | H | 3
产品Review
|  | 发布Review | H | 1
|  | 管理Review | H | 1
|  | 同步亚马逊Review | H | 5 |  | 爬虫定期爬取review
| 购买跳转 |  | H | 1
| 产品手册和驱动 |  | H | 1
| 产品FAQ |  | H | 1
| 产品退换货政策 |  | H | 1
| 产品信息ERP对接同步? |  | L | 0 |  | 删除, 改为手动输入
Brand
| Blog |  | H | 0.5
| 用户背书Testimony |  | H | 0.5
Community
Event
| 节日营销 |  | H | 0.5
| 抽奖活动 |  | H | 0.5
| 新品内测 |  | H | 0.5
Service
| 产品搜索 |  | H | 1
| 产品手册和驱动 |  | H | 0.5
| 产品FAQ |  | H | 0.5
| 产品退换货政策 |  | H | 0.5
| 投诉 |  | H | 3
其他
| 交付部署上线 |  | H | 6
98.8
|  |  | 合计 | 4.5425 | 人月
14653.3185

## 3-7讨论新增内容及遗留
3/7讨论需求 |  | 3-28交流意见 | 变更类型 | 工作量估计 | 3/23号交付版本 | 4/5号交付版本 | 当前进展 | 备注
| 1byone LOGO放到导航平行，方便点击返回HOME页面（待重新设计） | 1.参考Anker，初始状态是全透明，移动后出现白条 2.字体颜色应该随背景图变化，深浅颜色即可 | 修改 | 2 | Y |  | 完成，已上线 | 需要研究
| 把搜索框变小，变成ICON |  | 修改 | 0.5 | Y |  | 完成，已上线
| Sales & Campaigns 改为 Deals & Campaigns |  | 修改 | - | Y |  | 完成，已上线
1 | 底栏支持：Support / About us / Contact us，(需提供文案) |  | 修改 | 1 | Y |  | 大部分开发完成上线，根据文案优化
| 导航栏优化，例如变大一点，迅速响应 |  | 修改 | 0.5 | Y |  | 完成，已上线 | 美工优化
| 导航的Event -> 改为Deals |  | 修改 | - | Y |  | 完成，已上线
| 导航 Service 改为 Support |  | 修改 | - | Y |  | 完成，已上线
| Compliant改为Feedback |  | 修改 | - | Y |  | 完成，已上线
1 | Support下增加：Technique Support跳到FAQ总、说明书&驱动入口、Warranty (需提供文案） |  | 修改 | 0.5 | Y |  | 完成，已上线
1 | FAQ、说明书下载总页面：提供一个搜索ASIN、SKU的框，搜索后呈现具体产品的FAQ、说明书&驱动等 | 支持不搜索时出现指定产品列表 | 修改 | 1 | Y |  | 完成，已上线
| ProductLIst页: Wishlist和对比都隐藏 |  | 修改 | 0.5 | Y |  | 完成，已上线
| Product页：产品图片轮播图要支持视频 |  | 修改 | 0.5 | Y |  | 完成，需要Youtube账号 | 要上传视频到Youtube或者Vimeo, 需要而外注册费用。
| Product放到一级分支，下拉三个子产品子菜单带LOG，直接点击Product也进入一个页面，选择产品 |  | 新增 | 3 | Y |  | 完成，已上线 | 美工设计产品页, 需要部分研究
| 侧边栏展现Category |  | 新增 | 2 | Y |  | 完成，已上线
| 产品要支持排序，核心需求是把爆款放前面。 |  | 新增 | 0.5 | Y |  | 完成，已上线
1 | Power User: 填写其他信息后最后填写邮箱，如果没注册提醒要注册，出现输入密码框，即可自动成为注册用户。提供勾选是否接受EDM。如果已经注册用户自动关联。初期提供2、3个基础问题即可。Complaint页面也类似方式实现。(需提供具体问题和产品分类） |  | 新增 | 3 | Y |  | 完成，已上线
1 | 产品FAQ增加“Ask a question？”按钮弹窗可以输入问题，留下邮箱。（类似Complaint页面） |  | 新增 | 1 |  | Y | 大部分完成，除了注册联动
| ProductLIst页: 有促销的产品会在产品页和产品List页做出提示标签。 |  | 新增 | 1 |  | Y | 完成，已上线
2 | Product页：同步的Review要把带有图片和视频的Review也同步过来，点击跳转到原链接。 |  | 新增 | 1 |  | Y | 完成，已上线
3/28 讨论新增
| 产品list页的TAB浮动在TOP下来 |  | 新增 | 18 |  |  | 完成，已上线
| Category列表页上部空白，期望可以添加一个Bannner图，作为Catory的说明。 或者取去掉 |  | 已支持
blog的标题不见了， 把左上
4/6 之后新增需求
| 每篇Blog中支持Like， 显示Like数量及有头像的Like用户头像。 仅店铺直接展示like数，后台无需审核。 | 定制开发费用 300$ | 新增
| 支持后台拖拽式上传产品附件（说明书、驱动等） | 增强仅收取插件费用 100$ | 增强 |  |  |  |  | https://www.mageworx.com/magento-2-product-attachments.html
| 支持自动同步Instagram特定标签的Post及图片，1.支持店铺端点击图片弹出大图，2.支持后台定期同步Insta，并审核是否展示。 | 插件+集成调试+部分定制费用 300$ | 新增 |  |  |  |  | https://magecomp.com/magento-2-instagram-integration.html https://www.weltpixel.com/instagram-widget-advanced-for-magento-2.html
版本其他需求
2 | 第三方登录 |  |  | 1 |  | Y | Facebook开发完成，查BUG中，已上线
2 | Review同步及分析报表 |  |  | 10 |  | Y | 完成，已上线
| Like&Share |  |  | - |  | - | 完成，已上线
| 倒数计时插件 |  |  | 1 |  | Y | 待需要做倒计时活动促销时制作即可。
| 页面统计 |  |  | 0.5 |  | Y | 待注册Google Analytic账号即可
| 发布Blog到多平台 |  |  | 2 |  | Y | 评估方案
3 | 多站点 |  |  | 1 |  | Y | 框架已经支持，后续根据需要上线其他国家数据
33.5
其他 | 性能优化 | [5 empty] | 上线后持续优化
3 | CDN | [5 empty] | 完成
5 | HTTPS | [5 empty] | 最后上线再做配置
其他上线后调优
| 发邮件 | [5 empty] | 需要注册三方邮件通道账号后集成

## 交付过程问题记录
优先级
已修正
随着UI调整一起修正
已开发完成
随着UI调整一起修正
添加放大镜按钮
随着UI调整一起修正
小圈圈设计成与1byone相关的。其他类似小部件也成1byone相关
这几个图无法点击
[6 empty] | 开发中 | 1
下一版本开发
开发完成
[6 empty] | 开发中 | 3
[6 empty] | 开发中 | 1
[6 empty] | 开发中 | 1
[6 empty] | 开发中 | 2
完成
完成
FAQ搜索不到产品时。
[5 empty] | 待开发 |  | 1
[5 empty] | 待开发 |  | 3
[6 empty] | 待开发 | 1
[6 empty] | 待开发 | 1
[6 empty] | 待开发 | 3
| 2 | Helper/Data.php
| 3 | Block/Listpost.php